| 项目名称 |  | 密级 |
| --- | --- | --- |
| 公司 HR 制度智能问答 |  | 仅供收件方查阅 |
| 项目编号 | 版本 | 文档编号 |
| 20244125-HR-RAG-001 | V1.0 | 20244125-PSR-001 |

公司 HR 制度智能问答
项目立项报告

| 拟制 | 肖欣芮（20244125） | 日期 | 2026-08-27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 | 王文鑫 | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

Revision Record

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID CR/ Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-27 | V1.0 | — | 全文 | 首次创建：完成项目立项 | 肖欣芮 |

Catalog

目  录

1	项目提出	4

2	开发团队组成和计划时间	4

3	项目预计支出	5

4	风险评估和规避	6

项目提出

- 项目名称：公司 HR 制度智能问答

- 项目简介：

面向企业员工的 HR 制度知识库检索增强生成（RAG）助手。系统理解自然语言问题和连续追问，先从已启用制度中检索证据，再由 GPT 基于证据组织答案，并返回制度名称、版本、生效日期、章节、条款号及原文引用；轻量 HR 管理端仅负责制度上传、启停、版本维护、索引重建和检索测试。

- 项目目标：

（1）完成“提问—混合检索—证据生成—条款引用”的核心闭环；（2）支持最近 6 轮上下文的多轮追问及低证据拒答；（3）提供制度知识库全生命周期维护能力；（4）在 25 条评测问题上达到 Recall@3≥85%，引用映射正确率 100%，本地检索预热后＜2 秒。

- 系统边界：

V1.0 包含员工问答端、会话历史和轻量 HR 知识库管理端；支持 Markdown、TXT、PDF、DOCX 制度摄取。明确不包含真实员工档案、考勤审批、薪资管理、自动算薪、企业单点登录、多租户和生产级部署。

- 工作量估计：

| 模块 | 子模块 | 工作量估计（人天） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与设计 | 调研、范围冻结、架构与评测集 | 1.5 | 完成立项和技术方案 |
| 知识库 | 文档解析、切分、元数据与索引 | 1.5 | 支持四类文件格式 |
| 智能问答 | BGE+BM25+RRF、GPT、引用与拒答 | 2.0 | 项目核心链路 |
| 产品界面 | 员工问答端与 HR 管理端 | 1.5 | HR 端只维护制度 |
| 质量保障 | 单元测试、25 条评测、初验迭代 | 1.0 | 覆盖异常与降级 |
| 交付关闭 | 手册、PPT、视频、总结与答辩 | 0.5 | 整理完整提交包 |
| 总工作量（人天）： |  | 8.0 | 个人项目，按 8 小时/人天估算 |

表 1工作量估算

备注：“人天”即1个人工作8小时的量就是1人天

开发团队组成和计划时间

- 项目计划：2026 年 8 月 27 日—2026 年 9 月 3 日（计 8 天）

- 项目总监：1 人                         姓名：王文鑫

- 项目经理：1 人                         姓名：肖欣芮

- 项目成员：1 人                         姓名：肖欣芮（个人项目）

里程碑：8/27—8/28 需求冻结；8/29—8/31 核心研发；9/1 初验；9/2 功能迭代；9/3 终验与提交。

- 人员来源：大数据与软件学院，程序设计实训（AI4SE）课程个人项目

项目预计支出

- 设备、场地占用费：0 元（使用个人电脑及课程环境）

- 本地人员工资（管理费）：

估算单价 × 人数 × 人天 = 500 元/人天 × 1 人 × 8 人天 = 4,000 元

以上为教学项目成本估算，不构成实际发放或报销金额。

- 外协人员工资：0 元

- 加班费：0 元

- 交通费：0 元

- 住宿费：0 元

- 其它费用（业务、招待、办公等）：0 元

- 总计：4,000 元（估算）

- 说明：项目使用已有软硬件和 API Key；不采购设备、不使用真实企业数据。

风险评估和规避

- 技术风险：

1. GPT API 可能受网络、额度或超时影响；本地嵌入模型首次下载也可能失败。

2. 文档解析、制度切分或混合检索不佳，可能导致错引、漏引或引用旧版本。

解决：首日缓存并验证模型；设置超时和错误映射；GPT 失败时降级展示本地证据；使用版本启停、知识库指纹、25 条评测集和低分拒答控制质量。

- 管理风险：

1. 8 天周期紧、个人开发任务并行，容易出现进度延误。

2. 需求再次扩展到员工档案、考勤审批或薪资管理，将破坏 RAG 主线。

解决：以 9 月 1 日初验为 P0 截止点，9 月 1 日后冻结功能；按里程碑每日验收；非核心 HRIS 功能保持在明确非范围。

- 其它风险：

1. 终验现场网络波动或 API Key 配置错误，影响演示。

2. 将真实员工资料或敏感制度误放入演示知识库，产生隐私风险。

解决：准备离线检索降级演示和预热脚本；演示前执行健康检查；仅使用虚构制度与脱敏数据，API Key 只从服务器环境变量读取。